## Тест-план
Тест-план по системному тестированию ADIKmath
Цели доработки
Обеспечение корректного функционирования программы для решения задач по дискретной математике
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - самый высокий приоритет
JiraTask | Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | h | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | FSD
| Авторизация+регистрация | 2 | Проверить правила заполнения полей логин/пароль, работу кнопки авторизации и регистрации. Проверить переход на окно регистрации в случае введения неправильного пароля. Проверить корректность процесса регистрации. Возврат на авторизацию. | 1 |  | запланирован |  |  | Осин | файлы с данными для тестирования (БД тестовая, картинки)
| Работоспособность кнопок главного меню | 2 | Полное покрытие | 0.5 |  | запланирован |  |  | Белюченко
| Работоспособность интерфейса задач | 1 | Частичное покрытие | 1 |  | запланирован |  |  | Нуров
| Статистика | 3 | Частичное покрытие | 0.5 |  | запланирован |  |  | Осин
Итого |  |  |  | 2.5

## Чек-лист + Дефекты
Тест - кейс |  |  |  |  | Дефект
Поле регистрации/авторизации | Поле авторизации |  |  | №
Пустое поле для ввода логина
|  |  | Поле логина: пустая строка | 1 | Допускается ввод not ascii symbols в пароль/логин/email | Minor
Пустое поле для ввода пароля
Поле пароля: пустая строка
|  | Логин введён (есть в базе данных) |  | 2 | Отсутсвует проверка на корректность электронной почты | Minor
Поле логина: kirill
Пароль введён корректный
|  |  | Поле пароля: VeRySecReTPassWord | 3 | Отсуствие диалогового окна 'Пожалуйста, укажите ваш password' | Minor
Нажатие кнопки 'Войти' -> Вход в главное окно
Проверка на наличие символов не из ASCII
Поле логина: Кири&&->
Поле пароля: Оченьn0tA$$ciPa@fdo/-
|  | Корректность авторизации | логин: amir пароль: amir
логин: qwer пароль qwer
логин: user28 пароль: password
Ввод только пароля/логина -> диалоговое окно 'Пожалуйста, заполните все поля'
Ввод неправильного логина -> диалоговое окно 'неправильный логин или пароль'
Ввод неправильного пароля -> диалоговое окно 'неправильный логин или пароль'
Поле регистрации
Пустое поле для ввода логина
Поле логина: пустая строка
Пустое поле для ввода пароля
Поле пароля: пустая строка
Пустое поле для ввода электронной почты
Поле электронной почты: пустая строка
Логин введён
Поле логина: login
Пароль введён
Поле логина: password
Email введён
Поле email: email@mail.ru
Нажатие кнопки 'Зарегистрироваться' -> Вход в главное окно
Проверка на наличие символов не из ASCII
Поле логина: Кири&&->
Поле пароля: Оченьn0tA$$ciPa@fdo/-
Поле email: emailавоалв%37->.ru
Проверка на корректность электронной почты
Поле email: mail@mail.ru
Поле email: qwerty@mail
Поле email: mailmailmail
Корректность регистрации
Поле логин: Alik, Поле пароль: StrongPassword, Поле email: Alik@mail.ru
Поле логин: Ramil, Поле пароль: qwerty, Поле email: ramil@rambler.com
Поле логин: VIctor, Поле пароль: RodSlavyan, Поле email: slavarody@yandex.ru
Нажатие кнопки 'Зарегистрироваться' при пустом поле email -> диалоговое окно 'Пожалуйста, укажите ваш email'
Нажатие кнопки 'Зарегистрироваться' при пустом поле password -> диалоговое окно 'Пожалуйста, укажите ваш password'
Нажатие кнопки 'Зарегистрироваться' при пустом поле login -> диалоговое окно 'Введите логин'
Главное окно
Работоспособность кнопок
Задание 1
Задание 2
Задание 3
Задание 4
Статистика
Выход
Menu -> задание 1
Menu -> задание 2
Menu -> задание 3
Menu -> задание 4
Работоспособность интерфейса задания 2
Генерация задания
Работоспособная кнопка "Проверить результат"
Результат верен' при правильном решении варианта
Результат неверен' при неправильном решении варианта
Обновление ячейки 'stat1' при правильном/неправильном решении
Корректность проверки задачи

## Отчёт
Отчет о системном тестировании ADIK MATH
Версия |  |  | 1.0.0
Сроки проведения тестирования |  |  | 2023-05-28
Участники процесса |  |  | Осин Кирилл, Белюченко Дмитрий, Нуров Амир
к-во запланированных тестов | 48
к-во выполненных тестов | 48 | 100%
к-во успешно выполненных тестов | 40 | 83.3%
к-во неуспешно выполненных тестов | 8 | 16.6%
к-во зарегистрированных ошибок | 3
приоритета Critical | 0
приоритета High | 0
приоритета Medium | 0
приоритета Minor | 3
приоритета Trivial | 0
Заключение:
Система не рекомендуется для массового использования из-за наличия неисправленных дефектов приоритета Minor.

## Тест-кейс Осин
| Наименование: | Отсутсвует проверка на корректность электронной почты |  | № | №: | 1
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректности ввода электронной почты |  | статус | Статус: | в процессе
|  |  |  | Дефект № | Дефекты №: | 2 (из системы управления дефектами)
| Тестировщик: | Осин |  |  | Дата: | 2023-05-28
| Начальные условия: | Перейти в окно регистрации, ввести корректный логин и пароль, дефектный email
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
3 | шагов | Число шагов по статусам: | 2 | 1 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Нажать на поле регистрации | Появляется поле email | x |  |  | Появляется поле email
2 | Ввести логин и пароль, деффектный email | Ввод параметров | x |  |  | Ввод параметров
3 | Нажать на кнопку регистрации | Появление диалогового окна 'Введите корректный email' |  | x |  | Успешная регистрация | 1

## Дефект Белюченко
Название | Отсуствие диалогового окна 'Пожалуйста, укажите ваш password'
№ дефекта | 3 | № тест кейса | 1
Проект | ADIK MATH | Компонент | Регистрация
Статус | opened | Номер версии | Номер версии из GIT
Важность | Minor | Приоритет | Medium
Назначен на | Белюченко | Автор | Белюченко
Описание | Шаги воспроизведения:
1. Перейти к окну входа
2. Ввести корректный логин и почту
3. Не вводить пароль
Ожидаемый результат:
Появление диалогового окна 'Пожалуйста, укажите ваш password'
Наблюдаемый результат:
Появляется диалоговое окно 'Неверный логин или пароль'
Вложения

## Дефект Осин
Название | Предупреждение о неправильно введёном email
№ дефекта | 2 | № тест кейса | 2
Проект | ADIK MATH | Компонент | Регистрация
Статус | opened | Номер версии | Номер версии из GIT
Важность | Minor | Приоритет | Medium
Назначен на | Осин | Автор | Осин
Описание | Шаги воспроизведения:
1. Перейти к окну регистрации
2. Ввести корректный логин/пароль
3. Ввести некорретный email (например, qwerty@ma)
Ожидаемый результат:
Появление диалогового окна 'Введите корректный email'
Наблюдаемый результат:
Происходит регистрация пользователя и переход к главному окну
Вложения